## Hoja1
MÓDULO | SUBMÓDULO/ ACCIÓN | INCIDENCIA | FECHA DE APERTURA | ESTADO | FECHA DE CIERRE | SOLUCIÓN
CSP |  | Al crear una solicitud el campo “solicitante” debería llamarse “personal investigador principal”. | 2021-02-23 | Creada
CSP |  | La solicitud, desde el mismo momento de su creación inicial, debería tener un acrónimo y un nombre. | 2021-02-23 | Creada
CSP |  | No está la búsqueda avanzada en el modulo de proyectos. | 2021-02-23 | Creada
CSP | ALTA DE CONVOCATORIA | En alta de convocatoria, entidad gestora hay un error. Aparecen “datos de la empresa” cuando debería ser “datos de la entidad gestora”. Revisar la terminología. Estos datos se supone que se recuperan de forma automática y si no están, se dan de alta desde esta misma pantalla llamando a una API de la UMU/ATICA (Alta externos). | 2021-02-23 | Creada
CSP | ALTA DE CONVOCATORIA | Al crear convocatoria, al intentar meter un área temática, da un “se ha encontrado error en el formulario” y no se puede continuar con la pruebas. | 2021-02-23 | Creada
CSP | ALTA DE CONVOCATORIA | En “Listado de entidades consonantes” se da de alta la misma con su modalidad, pero el resto e opciones como “plazos y fases” etc… deberían poder introducirse para cada una de estas modalidades. | 2021-02-23 | Creada
CSP | ALTA DE CONVOCATORIA | En el alta de “plazos y fases” el sistema deberá mostrar un aviso si la fecha de fin es anterior a la fecha actual. | 2021-02-23 | Creada
CSP | ALTA DE CONVOCATORIA | La pantalla de “periodo de justificación” no funciona bien. Da errores. No se ha podido probar. Entendemos que si no se ponen periodos de justificacion no hay problema para dar de alta la convocatoria. En la tabla donde se listan los periodos de justificación, deberá aparecer el “tipo” como una columna adicional. Si se da de alta un “periodo de justificación” y luego se borra, el menú lateral izquierdo sigue avisando de que hay algo pendiente de grabar en ese apartado y en realidad eso no es correcto porque se ha borrado. | 2021-02-23 | Creada
CSP | ALTA DE CONVOCATORIA | En la sección de “configuración” intentamos añadir un hito y falla. Intentamos cambiar el nombre de un hito y también Galla. | 2021-02-23 | Creada
CSP | ALTA DE CONVOCATORIA | En la opción “documentos” de una convocatoria, en el “alta de documento” en tipo documento, no te ofrece los tipos que se han dado de alta en la parte de configuración. | 2021-02-23 | Creada
CSP | ALTA DE CONVOCATORIA | En el menu “requisitos IP” el campo nivel académico debería estar codificado con la misma codificación usada en RRGG. La antigüedad hay que renombrarla a “Fecha de obtención del nivel académico” y deberá estar en formato fecha. El campo “Años de vinculación” deberá llamarse "“Fecha mínima de vinculación” y deberá ser una fecha. Cuando se introduzca el equipo tanto en la solicitud como en proyecto, deberá comprobar con RRHH de ATICA mediante uso de la API, que esa persona está contratada hasta esa fecha. La “modalidad del contrato” Requisitos IP: El campo “vinculación con la universidade” debería tener valores Si, No y Mixto. En el caso de SI y MiXTO, al meter los integrantes del equipo en solicitudes y proyectos deberá hacer “chequeo” de que cumple esos requisitos vía API de ATICA. | 2021-02-23 | Creada
CSP | ALTA DE CONVOCATORIA | Requisitos IP: Modalidad de contrato debería llamarse "modalidad de la vinculación”. Debería ser una lista de valores que son los “Aceptados” en esa modalidad de convocatoria y deberían alimentarse de un listado almacenado en bbdd. Estos luego “restringirán” al equipo que puede estar vinculado con una convocatoria. Al intentar grabar nos da “se ha producido error al editar la convocatoria” y no nos dice el motivo. Creemos que es porque la sesión había dejado de estar activa pero en lugar de dar la opción de volver a conectar, daba error. | 2021-02-23 | Creada