## Treelogic JIRA 2023-04-18T10_41
Resumen | Clave de incidencia | Descripción | Campo personalizado (Last Comments) | Comentario | Comentario_17 | Comentario_18 | Comentario_19 | Comentario_20 | Comentario_21 | Comentario_22 | Comentario_23 | Comentario_24 | Comentario_25 | Comentario_26 | Comentario_27 | Comentario_28 | Comentario_29
Problemas con el Alta de Personas | HERUM-1 | Aparece este mensaje: 01.png Yo he realizado varias pruebas y pasa tanto el saladesa como en salastest. Los servicios si están disponibles, por ejemplo, la consulta de personas funciona: 02.png Revisando los logs no veo ninguna traza cuando intento realizar el alta aunque el mensaje sigue saliendo. ¿Podrías orientarme un poco con el error?, ¿cuáles son las condiciones para que salga ese mensaje? | <p>Jesús Álvarez Monjardín - 27/feb/23 01:34 PM Hola <a href="https://jira.treelogic.com/secure/ViewProfile.jspa?name=hercules.reyes.hernandez" class="user-hover" rel="hercules.reyes.hernandez">Reyes Hernández-Mora Martínez</a> ,</p> <p>en un primer momento se han revisado logs para conseguir identificar el problema y conseguir reproducirlo en nuestros entornos. Si recuerdas el problema se daba con ciertos usuarios y no fue fácil de localizar y reproducir hasta que se consiguió ver que todo venía por el tamaño de la cabecera que se genera en algunos usuarios con más permisos que otros.</p> <p>Una vez localizado hubo que identificar que componente era el que limitaba el tamaño de esta cabecera y originaba el error.</p> <p>Para solucionarlo se ofreció una opción de configuración que hubo que identificar y probar, además se implementó por código una solución que está pendiente de incluir en la próxima subida.</p> | 08/feb/23 2:24 PM;hercules.reyes.hernandez;Hola @Jesus, me cuesta un poco seguir esta incidencia y sobre todo me cuesta entender las 6h que tiene imputadas. ¿podrías, por favor, escribir en los comentarios una descripción de los trabajos realizados? Gracias;;; | 27/feb/23 1:34 PM;jesus.alvarez;Hola [~hercules.reyes.hernandez] , en un primer momento se han revisado logs para conseguir identificar el problema y conseguir reproducirlo en nuestros entornos. Si recuerdas el problema se daba con ciertos usuarios y no fue fácil de localizar y reproducir hasta que se consiguió ver que todo venía por el tamaño de la cabecera que se genera en algunos usuarios con más permisos que otros. Una vez localizado hubo que identificar que componente era el que limitaba el tamaño de esta cabecera y originaba el error. Para solucionarlo se ofreció una opción de configuración que hubo que identificar y probar, además se implementó por código una solución que está pendiente de incluir en la próxima subida.;;;
[ETI] Error en fecha de dictamen de informe favorable | HERUM-6 | buenos días, en Etica, en salastest, en el caso de que se evalúa una solicitud pendiente de revisión mínima, una vez aclaradas, el informe favorable no hace referencia a la fecha de la reunión en la que se acordó el favorable pendiente de revisión mínima, si no a la fecha en la que el evaluador da el favorable definitivo. Esto es un error, debería hacer referencia a la fecha de la reunión en la que se acordó "favorable pendiente de revisión mínima" Gracias | <p>Covadonga García Fernández - 08/mar/23 12:18 PM Desarrollo realizado, pendiente de incluir en versión a liberar para despliegue<br/> Covadonga García Fernández - 01/mar/23 01:44 PM Está aclarado y ya está en desarrollo</p> <p>En los informes de evaluación con comentarios, es decir, con resultado de evaluación "pendiente correcciones" o "favorable pendiente de revisión mínima", así como en el informe favorable se debe de mostrarse el campo "fecha evaluación" de la tabla "convocatoria de reunión" en vez del campo "fecha dictamen" de la tabla "evaluación"</p> <p>Los informes afectados son:</p> <ul> <li>Informe de evaluación (pendiente de correcciones o favorable pendiente de correcciones mínimas) de los tres comités </li> <li>Informe favorable de memoria de los tres comités</li> <li>Informe favorable de memoria de tip......</li> </ul> | 10/feb/23 8:01 AM;covadonga.garcia;De acuerdo. Creo que en su momento no se especificó con concreción y optamos por poner la fecha del dictamen. Es cierto que la redacción del párrafo hace referencia a la reunión de la convocatoria. Creamos la tarea de modificación para poner la fecha de evaluación de la convocatoria en todos los informes.;;; | 14/feb/23 2:02 PM;hercules.um.lucia.periago;Hola Las fechas que deben recoger los informes son las siguientes: Favorable: la fecha de la reunión en la que se le dio dictamen "FAVORABLE". favorable pendiente de revisión mínima: la fecha de la reunión en la que se le dio dictamen "FAVORABLE PENDIENTE DE REVISIÓN MÍNIMA". Pendiente correcciones: como tiene que volver a pasar por otra reunión, el informe recogerá la fecha en la que finalmente obtenga un dictamen "FAVORABLE" o "FAVORABLE PENDIENTE DE MODIFICACIONES MÍNIMAS". Si se diese el caso en el que tenga que volver a pasar por otra reunión, por que sigue necesitando correcciones, volvería a emitirse un pendiente de correcciones con la fecha de la reunión en la que se dictaminó ese segundo pendiente de correcciones. Gracias ;;; | 28/feb/23 9:27 AM;hercules.reyes.hernandez;Hola, que le queda a esta incidencia para estar resuelta? ;;; | 01/mar/23 9:06 AM;hercules.um.lucia.periago;Esta incidencia se trató en la reunión que tuvimos la semana pasada. Esta aclarado ? Por favor dónde está documentado? Gracias Lucía;;; | 01/mar/23 1:44 PM;covadonga.garcia;Está aclarado y ya está en desarrollo En los informes de evaluación con comentarios, es decir, con resultado de evaluación "pendiente correcciones" o "favorable pendiente de revisión mínima", así como en el informe favorable se debe de mostrarse el campo "fecha evaluación" de la tabla "convocatoria de reunión" en vez del campo "fecha dictamen" de la tabla "evaluación" Los informes afectados son: * Informe de evaluación (pendiente de correcciones o favorable pendiente de correcciones mínimas) de los tres comités * Informe favorable de memoria de los tres comités * Informe favorable de memoria de tipo modificación de los tres comités ;;; | 08/mar/23 12:18 PM;covadonga.garcia;Desarrollo realizado, pendiente de incluir en versión a liberar para despliegue;;;
Problema al crear solcitud de reunión en ETICA | HERUM-4 | Creamos varias memorias de ejemplo para una solicitud de reunión. Al crear la solicitud de reunión y en el menu de memorias si añadimos y quitamos varias veces al guardar da este error: !image-2023-02-02-14-00-18-637.png! Da una excepción al buscar el estado anterior: {code:java} Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$CglibMethodInvocation.proceed(CglibAopProxy.java:749) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.crue.hercules.sgi.eti.service.impl.EvaluacionServiceImpl.deleteEvaluacion(EvaluacionServiceImpl.java:672) ~[app/:na] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:163) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.crue.hercules.sgi.eti.controller.ConvocatoriaReunionController.deleteEvaluacion(ConvocatoriaReunionController.java:283) ~[app/:na] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:163) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$CglibMethodInvocation.proceed(CglibAopProxy.java:749) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_212] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:138) ~[spring-web-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87) ~[spring-webmvc-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doDelete(FrameworkServlet.java:931) [spring-webmvc-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter.doFilter(AnonymousAuthenticationFilter.java:111) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.savedrequest.RequestCacheAwareFilter.doFilter(RequestCacheAwareFilter.java:63) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) [spring-web-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:116) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.csrf.CsrfFilter.doFilterInternal(CsrfFilter.java:117) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doHeadersAfter(HeaderWriterFilter.java:92) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:105) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:271) [spring-web-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) [spring-web-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) [spring-web-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) [spring-web-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) [spring-web-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) [na:1.8.0_212] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:163) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:118) ~[spring-tx-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.crue.hercules.sgi.eti.service.impl.MemoriaServiceImpl$$EnhancerBySpringCGLIB$$76a15c74.getEstadoAnteriorMemoria(<generated>) ~[app/:na] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$CglibMethodInvocation.invokeJoinpoint(CglibAopProxy.java:771) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:118) ~[spring-tx-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.crue.hercules.sgi.eti.service.impl.EvaluacionServiceImpl$$EnhancerBySpringCGLIB$$b1bdcd31.deleteEvaluacion(<generated>) ~[app/:na] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$CglibMethodInvocation.invokeJoinpoint(CglibAopProxy.java:771) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.8.0_212] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:190) ~[spring-web-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:792) ~[spring-webmvc-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006) [spring-webmvc-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:4.0.FR] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:90) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.oauth2.server.resource.web.BearerTokenAuthenticationFilter.doFilterInternal(BearerTokenAuthenticationFilter.java:130) [spring-security-oauth2-resource-server-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) [spring-web-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:358) [spring-web-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:100) [spring-web-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:93) [spring-web-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal(WebMvcMetricsFilter.java:93) [spring-boot-actuator-2.3.9.RELEASE.jar:2.3.9.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201) [spring-web-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:374) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [na:1.8.0_212] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198java.lang.NullPointerException: null Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:367) ~[spring-tx-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.cglib.proxy.MethodProxy.invoke(MethodProxy.java:218) ~[spring-core-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:367) ~[spring-tx-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor.intercept(CglibAopProxy.java:691) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.cglib.proxy.MethodProxy.invoke(MethodProxy.java:218) ~[spring-core-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.access.intercept.aopalliance.MethodSecurityInterceptor.invoke(MethodSecurityInterceptor.java:69) ~[spring-security-core-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.crue.hercules.sgi.eti.controller.ConvocatoriaReunionController$$EnhancerBySpringCGLIB$$3a19bfcb.deleteEvaluacion(<generated>) ~[app/:na] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:878) ~[spring-webmvc-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:943) ~[spring-webmvc-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883) [spring-webmvc-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:118) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:137) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) [spring-web-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) [spring-web-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.context.request.async.WebAsyncManagerIntegrationFilter.doFilterInternal(WebAsyncManagerIntegrationFilter.java:56) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:178) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:346) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1684) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.crue.hercules.sgi.eti.service.impl.MemoriaServiceImpl.getEstadoAnteriorMemoria(MemoriaServiceImpl.java:681) ~[app/:na] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.crue.hercules.sgi.eti.service.impl.MemoriaServiceImpl.getEstadoAnteriorMemoria(MemoriaServiceImpl.java:642) ~[app/:na] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.crue.hercules.sgi.eti.service.impl.MemoriaServiceImpl$$FastClassBySpringCGLIB$$aa2776d7.invoke(<generated>) ~[app/:na] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.cglib.proxy.MethodProxy.invoke(MethodProxy.java:218) ~[spring-core-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$CglibMethodInvocation.invokeJoinpoint(CglibAopProxy.java:771) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$CglibMethodInvocation.proceed(CglibAopProxy.java:749) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor.intercept(CglibAopProxy.java:691) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.crue.hercules.sgi.eti.service.impl.EvaluacionServiceImpl$$FastClassBySpringCGLIB$$3aea4df6.invoke(<generated>) ~[app/:na] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$CglibMethodInvocation.proceed(CglibAopProxy.java:749) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$CglibMethodInvocation.proceed(CglibAopProxy.java:749) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.crue.hercules.sgi.eti.controller.ConvocatoriaReunionController$$FastClassBySpringCGLIB$$659b08f3.invoke(<generated>) ~[app/:na] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$CglibMethodInvocation.proceed(CglibAopProxy.java:749) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor.intercept(CglibAopProxy.java:691) ~[spring-aop-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:1.8.0_212] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[na:1.8.0_212] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:105) ~[spring-webmvc-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1040) ~[spring-webmvc-5.2.13.RELEASE.jar:5.2.13.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:658) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:4.0.FR] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) [tomcat-embed-websocket-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:320) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:126) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.servletapi.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilter(SecurityContextHolderAwareRequestFilter.java:158) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doFilterInternal(HeaderWriterFilter.java:77) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:215) [spring-security-web-5.3.8.RELEASE.jar:5.3.8.RELEASE] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:542) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:143) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.catalina.valves.RemoteIpValve.invoke(RemoteIpValve.java:764) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:887) [tomcat-embed-core-9.0.43.jar:9.0.43] Feb 2, 2023 @ 13:56:15.198 at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) [na:1.8.0_212] {code} | <p>Covadonga García Fernández - 08/mar/23 12:17 PM Desarrollo realizado, pendiente de incluir en versión a liberar para despliegue</p> <p> <br/> Jesús Álvarez Monjardín - 13/feb/23 10:55 AM Hola <a href="https://jira.treelogic.com/secure/ViewProfile.jspa?name=hercules.reyes.hernandez" class="user-hover" rel="hercules.reyes.hernandez">Reyes Hernández-Mora Martínez</a> </p> <p>perdona que había quedado yo en responderte y se me pasó, ya la tendríamos solucionada, nos faltaría hacer algunas pruebas que estamos valorando si implicar al equipo de QA y gestionarlo con ellos o al ser cuestiones sencillas y que vamos a resolver de forma rápida, asumimos directamente la parte de pruebas y así las liberamos de forma más ágil y sin tener que pedir recursos a QA.</p> <p>No se como habíais pensado si juntar un serie de incidencias en un despliegue, o si esta cuestión va a depender de que actuación se haga en cada incidencia.</p> <p>Otra cuestión a tener en cuenta ......</p> | 02/feb/23 5:03 PM;covadonga.garcia;[~hercules.jorge.carrillo] ¿podrías incluir en la tarea los pasos que das hasta que sale el error? No consigo reproducirlo pero seguro que me falta replicar alguna casuística. ;;; | 03/feb/23 12:44 PM;hercules.jorge.carrillo;Hola Covadonga, te pongo un vídeo a ver si lo ves mas claro. Saludos.;;; | 06/feb/23 7:41 AM;covadonga.garcia;[~hercules.jorge.carrillo] ya está detectado el bug. Gracias;;; | 08/feb/23 2:25 PM;hercules.reyes.hernandez;Hola, Podríais indicar, por favor, la fecha en la que estará resuelta? Gracias;;; | 13/feb/23 10:55 AM;jesus.alvarez;Hola [~hercules.reyes.hernandez] perdona que había quedado yo en responderte y se me pasó, ya la tendríamos solucionada, nos faltaría hacer algunas pruebas que estamos valorando si implicar al equipo de QA y gestionarlo con ellos o al ser cuestiones sencillas y que vamos a resolver de forma rápida, asumimos directamente la parte de pruebas y así las liberamos de forma más ágil y sin tener que pedir recursos a QA. No se como habíais pensado si juntar un serie de incidencias en un despliegue, o si esta cuestión va a depender de que actuación se haga en cada incidencia. Otra cuestión a tener en cuenta es que estamos asumiendo lo que hablamos alguna vez, vamos a subir la solución a esta incidencia y lo que vayamos viendo a la rama "core" del SGI, al menos hasta que comentemos algo diferente, con algún evolutivo de más alcance o con algún otro desarrollo que realicemos. ;;; | 08/mar/23 12:17 PM;covadonga.garcia;Desarrollo realizado, pendiente de incluir en versión a liberar para despliegue ;;;
[ETI] Cambios en informe de evaluación (con comentarios) | HERUM-14 | * Modificación de informe evaluación pendiente de correcciones. ** Cambiar textos señalados en fosforito por los que se indican en los PDFs que se remitirán por mail tras la reunión. ** No mostrar los comentarios en color rojo ** Asegurarse se está cogiendo el parámetro de 6 meses de acuerdo al parámetro de configuración y que no se esté poniendo directamente en un texto genérico del informe ** Corregir el nombre del Comité ética investigación seres humanos que se muestra en un párrafo. Verificar si se está poniendo directamente en el informe o se está cogiendo de un parámetro. Debería cogerse por parámetro. * Informe evaluación pendiente de correcciones mínimas ** Cambiar textos en fosforito ** No mostrar los comentarios en color rojo ** Asegurarse que en el informe evaluación pendiente de correcciones mínimas se está cogiendo el parámetro de 45 días y no se está poniendo directamente en el informe ** Corregir el nombre del Comité ética investigación seres humanos que se muestra en un párrafo. Verificar si se está poniendo directamente en el informe o se está cogiendo de un parámetro. Debería cogerse por parámetro. | <p>Covadonga García Fernández - 10/abr/23 05:44 PM Se adjuntan capturas de actividad en GIT<br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69771_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69771/69771_hercules-8024-actividad-git-1.png" title="hercules-8024-actividad-git-1.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69771" file-preview-title="hercules-8024-actividad-git-1.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69771/_thumb_69771.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69770_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69770/69770_hercules-8095-actividad-git-1.png" title="hercules-8095-actividad-git-1.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69770" file-preview-title="hercules-8095-actividad-git-1.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69770/_thumb_69770.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> </p> | 10/abr/23 5:44 PM;covadonga.garcia;Se adjuntan capturas de actividad en GIT !hercules-8024-actividad-git-1.png¦thumbnail! !hercules-8095-actividad-git-1.png¦thumbnail! ;;;
[ETI] Cambios en informe de acta de reunión | HERUM-20 | Se deben de aplicar los siguientes cambios en el informe de acta de reunión (ver pdf adjunto) * Antes de meter los comentarios de cada memoria, incluir los campos de resumen de la memoria que se indican en el PDF que se adjuntará tras la reunión (referencia, que ya está saliendo, título del proyecto, responsable y dictamen). * Al mostrar los comentarios de cada una de las memorias generar un salto de página por cada memoria. * Ordenar el listado de memorias en el mismo orden que se muestran posteriormente los comentarios. Ahora mismo no se muestran en el mismo orden y genera confusión. Utilizar el mismo criterio de ordenación en ambos apartados del informe. * Cuando se muestran los comentarios se está mostrando el título del apartado de la memoria con justificación al centro de página y el título del subapartado con justificación izquierda. Ponerlo todo con justificación centrada, es decir, empezando a la izquierda. * No mostrar los comentarios en rojo | <p>Covadonga García Fernández - 10/abr/23 05:46 PM Se adjunta captura de cambios en git<br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69772_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69772/69772_hercules-8022-actividad-git.png" title="hercules-8022-actividad-git.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69772" file-preview-title="hercules-8022-actividad-git.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69772/_thumb_69772.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> </p> | 10/abr/23 5:46 PM;covadonga.garcia;Se adjunta captura de cambios en git !hercules-8022-actividad-git.png¦thumbnail! ;;;
[ETI] Conflicto de interés - considerarlos en base al equipo de trabajo | HERUM-24 | Actualmente los conflictos de interés aplican de forma diferente en la asignación de memorias a la convocatoria de reunión y en el filtro implícito al listado de evaluaciones que se muestran a las personas con perfil evaluador. Se debe unificar el criterio pasando a aplicar los conflictos de interés en base al equipo de trabajo, independientemente de que le hayan sido asignadas o no tareas. Esto es, si un/a evaluador/a tiene conflicto de interés con una persona del equipo de trabajo incluido en una solicitud de evaluación: * La persona evaluadora no se podrá asignar a la memoria en la convocatoria como evaluador/a 1 o evaluador/a 2 * No se mostrará la evaluación en el listado de evaluaciones de la persona evaluadora
[ETI] Evaluaciones - Añadir apartado para comentarios generales | HERUM-23 |  | <p>Covadonga García Fernández - 10/abr/23 05:49 PM Se adjuntan capturas de cambios en git<br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69776_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69776/69776_hercules-6955-actividad-git-1.png" title="hercules-6955-actividad-git-1.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69776" file-preview-title="hercules-6955-actividad-git-1.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69776/_thumb_69776.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69775_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69775/69775_hercules-6955-actividad-git-2.png" title="hercules-6955-actividad-git-2.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69775" file-preview-title="hercules-6955-actividad-git-2.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69775/_thumb_69775.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69774_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69774/69774_hercules-6955-actividad-git-3.png" title="hercules-6955-actividad-git-3.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69774" file-preview-title="hercules-6955-actividad-git-3.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69774/_thumb_69774.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69773_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69773/69773_hercules-6955-actividad-git-4.png" title="hercules-6955-actividad-git-4.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69773" file-preview-title="hercules-6955-actividad-git-4.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69773/_thumb_69773.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> </p> | 10/abr/23 5:49 PM;covadonga.garcia;Se adjuntan capturas de cambios en git !hercules-6955-actividad-git-1.png¦thumbnail! !hercules-6955-actividad-git-2.png¦thumbnail! !hercules-6955-actividad-git-3.png¦thumbnail! !hercules-6955-actividad-git-4.png¦thumbnail! ;;;
Módulo ética: Modificar enlace del formulario 4.1 | HERUM-29 | 4. En el apartado del formulario CEI 4.1 PONDERACIÓN DE LOS RIESGOS O MOLESTIAS, no enlaza bien a la página indicada. Este sería el enlace correcto: [CIOMS-EthicalGuideline_SP_INTERIOR-FINAL.pdf¦https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/12/CIOMS-EthicalGuideline_SP_INTERIOR-FINAL.pdf] → {color:#ff6600} Dijimos de enlazara la web de la CEI ([Investigación Clínica (CEIC) - Comisión de Ética de Investigación (um.es)¦https://www.um.es/web/comision-etica-investigacion/comision-etica/ceic]) , ahora mismo enlaza a la principal de la Comisión ([Comisión - Comisión de Ética de Investigación (um.es)¦https://www.um.es/web/comision-etica-investigacion/comision-etica]) habría que modificarlo.{color} {color:#ff6600}Treelogic informar, por favor, si esto se puede modificar sin tocar código.{color} {color:#ff6600}Gracias{color} | <p>Reyes Hernández-Mora Martínez - 07/mar/23 04:00 PM Gracias<br/> Covadonga García Fernández - 07/mar/23 02:35 PM <a href="https://jira.treelogic.com/secure/ViewProfile.jspa?name=hercules.reyes.hernandez" class="user-hover" rel="hercules.reyes.hernandez">Reyes Hernández-Mora Martínez</a> Aunque como hemos dicho preparemos el script para los cambios de esta tarea, anoto aquí las directrices para futuros cambios.</p> <p>El contenido de los formularios de las memorias se implementa con las tablas del módulo ETI: formulario, apartado y bloque.</p> <ul> <li>Tabla "formulario:" contiene el listado de formularios (M10-&gt;CEI, M20-&gt;CEEA, M30-&gt; CBE).</li> <li>Tabla "bloque": contiene los bloques de cada uno de los formularios. El campo "formulario_id" es la referencia a la tabla "formulario"</li> <li>Tabla "apartado": contiene el listado de preguntas de cada bloque. El campo "bloque_id" es la referencia a la tabla "bloque". El campo "esquema" contiene el JSON que s......</li> </ul> | 03/mar/23 2:26 PM;covadonga.garcia;[~hercules.reyes.hernandez] este cambio en concreto se puede hacer con un update de BD, teniendo en cuenta una estructura determinada del JSON a través del que se muestran luego los formularios por pantalla.;;; | 06/mar/23 12:47 PM;covadonga.garcia;[~hercules.reyes.hernandez] ¿a qué URL debe enlazar el texto [Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos?¦https://www.um.es/web/comision-etica-investigacion/comision-etica] a: [https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/12/CIOMS-EthicalGuideline_SP_INTERIOR-FINAL.pdf] o a: [https://www.um.es/it/web/comision-etica-investigacion/comision-etica/ceic] Entiendo que es a [https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/12/CIOMS-EthicalGuideline_SP_INTERIOR-FINAL.pdf] pero verificadlo por favor. Me confunde un poco el segundo párrafo que habéis añadido. No sé si es que además hay que cambiar otros enlaces para que figure [https://www.um.es/it/web/comision-etica-investigacion/comision-etica/ceic] , en cuyo caso deberían especificarse qué apartados son los afectados. ;;; | 06/mar/23 12:47 PM;covadonga.garcia;(flag) Indicador añadido Pendiente aclaración UMU;;; | 07/mar/23 8:44 AM;hercules.reyes.hernandez;Le he pedido a Lucia que conteste. me gutaría tener documentación de que campos de bbdd hay que tocar y la estructura del json para que, si tenemos que volver a cambiar la página, podamos hacerlo nosotros directamente. Muchas gracias;;; | 07/mar/23 12:46 PM;hercules.um.lucia.periago;Dijimos de enlazar con la web de la Comisión de Ética ([https://www.um.es/it/web/comision-etica-investigacion/comision-etica/ceic]) por si se cambiaba la versión del documento en algún momento. De esta manera, podríamos cambiarlo desde nuestra web. Apartado 4.1.1 TIPO DE RIESGOS O MOLESTIAS, el enlace nombrado como [página de la Web de la Comisión de Ética de Investigación¦https://www.um.es/web/comision-etica-investigacion/comision-etica]. también debería enlazar con la dirección indicada. 4.2 SELECCIÓN EQUITATIVA DE LA MUESTRA, también hay tres enlaces que deben dirigir a la dirección indicada: * [Informe Belmont¦https://www.um.es/web/comision-etica-investigacion/comision-etica] * [Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO) en seres humanos¦https://www.um.es/web/comision-etica-investigacion/comision-etica] * [Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos¦https://www.um.es/web/comision-etica-investigacion/comision-etica] 4.3 PROTECCIÓN DE GRUPOS ESPECIALMENTE VULNERABLES, el enlace nombrado como [Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos¦https://www.um.es/web/comision-etica-investigacion/comision-etica]. también debería enlazar con la dirección indicada. 4.4 INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO, también hay un enlace [Guía para elaboración de documentos que debe dirigir a la dirección indicada¦https://www.um.es/web/comision-etica-investigacion/comision-etica];;; | 07/mar/23 1:11 PM;covadonga.garcia;En resumen Apartado 4.1 --> Para más información sobre el balance riesgo/beneficio consultar el documento de la CIOMS [Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos¦https://www.um.es/web/comision-etica-investigacion/comision-etica] --> debe enlazar con [https://www.um.es/it/web/comision-etica-investigacion/comision-etica/ceic] Apartado 4.1.1 --> _[...]_ y en [página de la Web de la Comisión de Ética de Investigación¦https://www.um.es/web/comision-etica-investigacion/comision-etica]. --> debe enlazar con [https://www.um.es/it/web/comision-etica-investigacion/comision-etica/ceic] Apartado 4.2 SELECCIÓN EQUITATIVA DE LA MUESTRA * [Informe Belmont¦https://www.um.es/web/comision-etica-investigacion/comision-etica] debe enlazar con [https://www.um.es/it/web/comision-etica-investigacion/comision-etica/ceic] * [Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO) en seres humanos¦https://www.um.es/web/comision-etica-investigacion/comision-etica] debe enlazar con [https://www.um.es/it/web/comision-etica-investigacion/comision-etica/ceic] * [Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos¦https://www.um.es/web/comision-etica-investigacion/comision-etica] debe enlazar con [https://www.um.es/it/web/comision-etica-investigacion/comision-etica/ceic] Apartado 4.3 --> Para más información sobre grupos especialmente vulnerables y sus implicaciones éticas consultar el documento de la CIOMS [Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos¦https://www.um.es/web/comision-etica-investigacion/comision-etica] (pautas 13 y sig) --> debe enlazar con [https://www.um.es/it/web/comision-etica-investigacion/comision-etica/ceic] Apartado 4.4 --> [Guía para elaboración de documentos¦https://www.um.es/web/comision-etica-investigacion/comision-etica] (pdf), elaborada por el CEI. --> debe enlazar con [https://www.um.es/it/web/comision-etica-investigacion/comision-etica/ceic] ;;; | 07/mar/23 1:13 PM;hercules.um.lucia.periago;ok;;; | 07/mar/23 2:35 PM;covadonga.garcia;[~hercules.reyes.hernandez] Aunque como hemos dicho preparemos el script para los cambios de esta tarea, anoto aquí las directrices para futuros cambios. El contenido de los formularios de las memorias se implementa con las tablas del módulo ETI: formulario, apartado y bloque. * Tabla "formulario:" contiene el listado de formularios (M10->CEI, M20->CEEA, M30-> CBE). * Tabla "bloque": contiene los bloques de cada uno de los formularios. El campo "formulario_id" es la referencia a la tabla "formulario" * Tabla "apartado": contiene el listado de preguntas de cada bloque. El campo "bloque_id" es la referencia a la tabla "bloque". El campo "esquema" contiene el JSON que se utiliza para pintar el contenido en pantalla. En este JSON la propiedad "Key" es la numeración que os permitiría identificar el apartado, y en la propiedad "template" encontraréis el texto que se muestra por pantalla. Sería cuestión de actualizar este texto cambiando el "href" correspondiente.;;; | 07/mar/23 4:00 PM;hercules.reyes.hernandez;Gracias;;;
[ETI]Evaluaciones. Numerar bloques para comentarios | HERUM-34 | Esto no es para la subida a producción de marzo sino inmediatamente después. Hola, Entrando como evaluador (investigador) --> en el menú evaluaciones, seleccionas una. A la hora de añadir los comentarios en EVALUACIONES, en el desplegable, añadir el mismo número delante del nombre del bloque, en los bloques al igual que aparece en el formulario, para que facilite al evaluador localizar el bloque donde tiene que hacer los comentarios y para los subapartados, añadir en las etiquetas del árbol tambien ese número como se muestra en el siguiente ejemplo: Ejemplo: 2.- Cualificación del equipo investigador 2.1 personal que llevará a cabo las tareas con seres humanos .... | <p>Covadonga García Fernández - 10/abr/23 05:51 PM Se adjuntan capturas de actividad en GIT<br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69778_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69778/69778_hercules-8036-actividad-git-1.png" title="hercules-8036-actividad-git-1.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69778" file-preview-title="hercules-8036-actividad-git-1.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69778/_thumb_69778.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69777_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69777/69777_hercules-8036-actividad-git-2.png" title="hercules-8036-actividad-git-2.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69777" file-preview-title="hercules-8036-actividad-git-2.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69777/_thumb_69777.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> Lucía Periago García - 20/mar/23 09:33 AM gracias!<br/> Covadonga García Fernández - 20/mar/23 09:25 AM Hola, <a href="https://jira.treelogic.com/secure/ViewProfile.jspa?name=hercules.um.lucia.periago" class="user-hover" rel="hercules.um.lucia.periago">Lucía Periago García</a> </p> <p>Todas estas peticiones están pendientes de despliegue. Se incluirán cuando se haga el despliegue que está previsto para Abril. Las marcamos como "Pendientes de despliegue" para que veáis los avances a nivel de desarrollo. Pero, a efectos prácticos, no estarán disponibles en vuestro entorno hasta que se realice ese despliegue.</p> <p> </p> <p>Un saludo<br/> Lucía Periago García - 20/mar/23 09:08 AM Hola Covadonga,</p> <p>esto está en esta versión con la que estamos trabajando o la q......</p> | 06/mar/23 12:26 PM;covadonga.garcia;Mejora sobre las funcionalidades Evaluar memoria - Añadir comentario y Actas - Comentarios: El desplegable que lista los apartados del formulario de memoria para añadir un Comentario debe de incorporar el número del apartado, de acuerdo a la numeración que tiene en el formulario de memoria. (imagen comentarios). Asímismo, cuando se expande un bloque, el árbol de apartados y subapartados debe de incorporar la numeración (imagen nuevo_comentario_arbol) Además en la tabla en la que se visualizan los comentarios ya aportados (imagen listado_comentarios) también se incorporará la numeración en las columnas "bloque" y "apartado" En el caso de los comentarios sobre el acta se visualizará la numeración sobre las columnas: bloque, apartado y subapartado. Imagen (actas_listado_comentarios) Evaluar memoria. Verificar que el cambio aplica por igual a los perfiles * Perfil investigador que pertenece a un comité (Menú "Realizar evaluaciones - Comentarios" y "Realizar seguimientos - Comentarios") . Pantallas listado de comentarios y añadir comentario. * Perfil técnico de ética (Menú Evaluaciones - Comentarios y Seguimientos - Comentarios). Pantallas listado de comentarios y añadir comentario. * Perfil gestor ** Evaluaciones - Comentario. Pantallas listado de comentarios y añadir comentario. ** Seguimientos - Comentarios. Pantallas listado de comentarios y añadir comentario. ** (como evaluador) Evaluaciones Evaluador - Comentarios. Pantallas listado de comentarios y añadir comentario. ** (como evaluador) Seguimientos Evaluador - Comentarios. Pantallas listado de comentarios y añadir comentario. Actas. Verificar que el cambio aplica a los perfiles * Perfil investigador que pertenece a un comité (Menú "Actas - Comentarios"). Pantallas listado de comentarios y añadir comentario. * Perfil técnico de ética (Menú "Actas - Comentarios"). Pantallas listado de comentarios y añadir comentario. * Perfil gestor (Menú "Actas - Comentarios"). Pantallas listado de comentarios y añadir comentario. Las tablas que dan soporte a la numeración de los apartados son "apartados" y "bloque" del modelo lógico de Ética. ;;; | 07/mar/23 12:50 PM;hercules.um.lucia.periago;ok;;; | 20/mar/23 9:08 AM;hercules.um.lucia.periago;Hola Covadonga, esto está en esta versión con la que estamos trabajando o la que se desplegará después. Gracias Lucía;;; | 20/mar/23 9:25 AM;covadonga.garcia;Hola, [~hercules.um.lucia.periago] Todas estas peticiones están pendientes de despliegue. Se incluirán cuando se haga el despliegue que está previsto para Abril. Las marcamos como "Pendientes de despliegue" para que veáis los avances a nivel de desarrollo. Pero, a efectos prácticos, no estarán disponibles en vuestro entorno hasta que se realice ese despliegue. Un saludo;;; | 20/mar/23 9:33 AM;hercules.um.lucia.periago;gracias!;;; | 10/abr/23 5:51 PM;covadonga.garcia;Se adjuntan capturas de actividad en GIT !hercules-8036-actividad-git-1.png¦thumbnail! !hercules-8036-actividad-git-2.png¦thumbnail! ;;;
[ETI] Error estado memoria | HERUM-12 | Hola, Lucia está haciendo pruebas del módulo y le aparece el sigueinte error que adjunto en fichero. Gracias | <p>Reyes Hernández-Mora Martínez - 15/mar/23 01:45 PM Gracias.<br/> Covadonga García Fernández - 15/mar/23 01:44 PM Ok. Sí, el mensaje debería ser un poco más concreto. Lo cambiamos.<br/> Reyes Hernández-Mora Martínez - 15/mar/23 01:40 PM Hola,</p> <p>gracias por la explicación. Faltaría entonces ser mas concreto en el mensaje de error y decir:</p> <p> </p> <p>"la aplicación avisa de que la memoria no puede ser enviada a secretaría porque ya está en secretaría" para que el usuario sepa el motivo.</p> <p>Gracias<br/> Covadonga García Fernández - 15/mar/23 01:34 PM Hola, <a href="https://jira.treelogic.com/secure/ViewProfile.jspa?name=hercules.reyes.hernandez" class="user-hover" rel="hercules.reyes.hernandez">Reyes Hernández-Mora Martínez</a> , </p> <p>La revisión ha consistido, precisamente, en buscar con qué flujo se muestra el mensaje. La conclusión a la que llegamos, como dice Iván, es que se hayan utilizado dos pestañas del navegador diferentes. Si tú tienes la ......</p> | 28/feb/23 9:58 AM;hercules.um.lucia.periago;Buenos días, se trata de la solicitud M10/2023/012, antes de mandarla me saltó un mensaje indicando que faltaban documentos que adjuntar, ya que los había marcado pero no los había adjuntado, pero le dije OK. He vuelto a probar con otra M10/2023/014 y me ha dado el mismo problema. Aún así, compruebo que las memorias han llegado a Secretaria. Lucía;;; | 28/feb/23 12:00 PM;hercules.um.jose.palma;¿No se podría ser más específico a la hora de indicar el error? Por ejemplo, indicar qué aspecto hace que esté en un estado que no permita enviarla a secretaría. ;;; | 06/mar/23 10:40 AM;covadonga.garcia;Vamos a revisar el código a partir del mensaje de error, ya que tras hacer varias pruebas no he conseguido reproducir el mensaje de error ;;; | 06/mar/23 10:47 AM;covadonga.garcia;[~hercules.um.lucia.periago] a ver si recuerdas cosas como * ¿en algún momento retornaste la memoria al estado anterior? * ¿pulsaste el botón "enviar secretaría" desde una pestaña de navegador diferente a la pestaña original en la que estabas guardando la memoria? * ¿hiciste todo el proceso con tu mismo usuario cambiando de perfil investigador a perfil gestor? * ¿podría haber alguna otra persona haciendo pruebas con esa misma memoria?;;; | 07/mar/23 11:49 AM;hercules.um.lucia.periago;He vuelto a hacerlo con una solicitud distinta (M10/2023/002) y ahora no me da error, es decir, una solicitud en la que faltan documentos obligatorios, pero aún así, después de saltar el mensaje con aviso, le digo enviar a secretaria. Se ha enviado bien y compruebo que ha llegado a secretaria bien. De las preguntas que me hacías: * ¿en algún momento retornaste la memoria al estado anterior?: Creo que no * ¿pulsaste el botón "enviar secretaría" desde una pestaña de navegador diferente a la pestaña original en la que estabas guardando la memoria?: no * ¿hiciste todo el proceso con tu mismo usuario cambiando de perfil investigador a perfil gestor?: sí * ¿hiciste todo el proceso con tu mismo usuario cambiando de perfil investigador a perfil gestor?: no lo creo ;;; | 15/mar/23 1:04 PM;ivan.salas;Por lo que podemos ver del log y consultando los datos del estado de la memoria utilizando el api del servicio de ética vemos que los cambios de estado si se hicieron con el mismo usuario, pero también que se hizo el paso del estado de completada a En secretaria en 2 ocasiones correctamente y la tercera vez fue la que se mostró el error de que la memoria no estaba en un estado correcto para enviar a secretaría. Después de revisar el código y hacer pruebas para intentar reproducirlo no hemos conseguido reproducir el error haciendo el flujo en la misma pestaña. La única forma de reproducirlo que hemos encontrado es utilizar 2 pestañas distintas o forzando que se recargue la pagina mientras se esta procesando el envió. Si se vuelve a reproducir siguiendo un flujo normal lo intentamos volver a revisar.;;; | 15/mar/23 1:07 PM;hercules.reyes.hernandez;Hola [~ivan.salas], Utilizar dos pestañas debería ser un flujo normal y no debería dar errores. ¿lo podeis revisar para que asi sea? Gracias;;; | 15/mar/23 1:34 PM;covadonga.garcia;Hola, [~hercules.reyes.hernandez] , La revisión ha consistido, precisamente, en buscar con qué flujo se muestra el mensaje. La conclusión a la que llegamos, como dice Iván, es que se hayan utilizado dos pestañas del navegador diferentes. Si tú tienes la acción Enviar Secretaría de la misma memoria en dos pestañas del navegador diferentes y pulsas Enviar Secretaría en una, la acción se ejecuta correctamente y la memoria "transiciona" al siguientes estado. Si, por el motivo que fuera, te sitúas en la otra pestaña (que no has refrescado) y vuelves a pulsar Enviar secretaría, es cuando se mostrará el mensaje, puesto que la memoria ya tiene un estado "superior" y no se puede volver a enviar a secretaría. Es decir, el comportamiento es correcto, la aplicación avisa de que la memoria no puede ser enviada a secretaría (puesto que ya ha sido enviada previamente). El problema lo tendríamos si ese mensaje se mostrase en un flujo de uso "normal" de la aplicación, es decir, que al Enviar a secretaría la memoria, una sola vez, se muestre ese mensaje. Ahí sí habría un defecto y es lo que hemos tratado de buscar, pero sin conseguir reproducirlo. Por este motivo, es por lo que dice Iván que si reproducís el error de nuevo, en un escenario en el que el mensaje sea anómalo y no con el uso de un flujo forzado de doble pestaña sin refrescar, se debería volver a revisar. En cualquier caso, si se vuelve a dar el mensaje y nos indicáis el flujo seguido podremos determinar con más certeza si estamos ante un escenario no contralado o no.;;; | 15/mar/23 1:40 PM;hercules.reyes.hernandez;Hola, gracias por la explicación. Faltaría entonces ser mas concreto en el mensaje de error y decir: "la aplicación avisa de que la memoria no puede ser enviada a secretaría porque ya está en secretaría" para que el usuario sepa el motivo. Gracias;;; | 15/mar/23 1:44 PM;covadonga.garcia;Ok. Sí, el mensaje debería ser un poco más concreto. Lo cambiamos.;;; | 15/mar/23 1:45 PM;hercules.reyes.hernandez;Gracias.;;;
[ETI] Memoria - Ordenación de evaluaciones | HERUM-13 | Cuando se han hecho varias evaluaciones no aparece de forma ordenada cronológicamente. Adjunto captura de pantalla de la memoria M10/2023/011. Apartado "memorias"-"evaluaciones", perfil gestor. Captura image2023-2-7_14-13-5.png Con respecto al error anteriormente descrito, adjunto otra pantalla en la que sí aparece la evaluación ordenada, se trata de la memoria con referencia M10/2022/007. Apartado "memorias"-"evaluaciones", perfil gestor. Captura image2023-3-1_11-27-21.png | <p>Covadonga García Fernández - 10/abr/23 05:53 PM Se adjunta captura de cambios en GIT<br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69779_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69779/69779_hercules-8041-actividad-git.png" title="hercules-8041-actividad-git.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69779" file-preview-title="hercules-8041-actividad-git.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69779/_thumb_69779.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> Covadonga García Fernández - 21/mar/23 08:00 AM Se aplica el mismo orden para visualizar el apartado "versiones" de las memorias, que también se estaba mostrando desordeando<br/> Lucía Periago García - 07/mar/23 12:50 PM yo creo que están todos. ok<br/> Covadonga García Fernández - 06/mar/23 02:02 PM El listado de evaluaciones de una memoria debe mostrarse ordenado por el campo número versión (campo "versión" tabla "evaluación"). Actualmente parece no aplicarse un criterio en base a la versión puesto que a veces se muestra en este orden y otras no (ver imágenes adjuntas)</p> <p> </p> <p>Debe revisarse también que en el detalle de una evaluación, el listado "Evaluaciones a......</p> | 06/mar/23 2:02 PM;covadonga.garcia;El listado de evaluaciones de una memoria debe mostrarse ordenado por el campo número versión (campo "versión" tabla "evaluación"). Actualmente parece no aplicarse un criterio en base a la versión puesto que a veces se muestra en este orden y otras no (ver imágenes adjuntas) Debe revisarse también que en el detalle de una evaluación, el listado "Evaluaciones anteriores" se muestre ordenado por el campo Versión. Debe aplicarse el orden para todos los perfiles. * Perfil gestor: Menú Memorias - Apartado evaluaciones * Perfil gestor: Menú Solicitudes de evaluación - Detalle - Memorias - Apartado evaluaciones * Perfil gestor: Menú Evaluaciones - Detalle - Listado de evaluaciones anteriores (anotar en comentarios si el campo versión que se muestra en este listado es de la tabla memoria o el de la tabla evaluación) * Perfil gestor: Menú Seguimientos - Detalle - Listado de evaluaciones anteriores (anotar en comentarios si el campo versión que se muestra en este listado es de la tabla memoria o el de la tabla evaluación) * Perfil gestor como evaluador: Menú Evaluaciones Evaluador - Detalle - Listado de evaluaciones anteriores (anotar en comentarios si el campo versión que se muestra en este listado es de la tabla memoria o el de la tabla evaluación) * Perfil gestor como evaluador: Menú Seguimientos Evaluador - Detalle - Listado de evaluaciones anteriores (anotar en comentarios si el campo versión que se muestra en este listado es de la tabla memoria o el de la tabla evaluación) * Perfil técnico: Evaluaciones - Detalle Memoria - Listado de evaluaciones anteriores (anotar en comentarios si el campo versión que se muestra en este listado es de la tabla memoria o el de la tabla evaluación) * Perfil técnico: Seguimientos- Detalle - Listado de evaluaciones anteriores (anotar en comentarios si el campo versión que se muestra en este listado es de la tabla memoria o el de la tabla evaluación) * Perfil investigador que pertenece a un comité: Realizar Evaluaciones - Detalle Memoria - Listado de evaluaciones anteriores (anotar en comentarios si el campo versión que se muestra en este listado es de la tabla memoria o el de la tabla evaluación) * Perfil investigador que pertenece a un comité: Realizar Seguimientos- Detalle - Listado de evaluaciones anteriores (anotar en comentarios si el campo versión que se muestra en este listado es de la tabla memoria o el de la tabla evaluación) * Perfil investigador - Memorias - Apartado evaluaciones * Perfil investigador - Solicitud de evaluación - Detalle - Memorias - Detalle - Apartado evaluaciones * ;;; | 07/mar/23 12:50 PM;hercules.um.lucia.periago;yo creo que están todos. ok;;; | 21/mar/23 8:00 AM;covadonga.garcia;Se aplica el mismo orden para visualizar el apartado "versiones" de las memorias, que también se estaba mostrando desordeando;;; | 10/abr/23 5:53 PM;covadonga.garcia;Se adjunta captura de cambios en GIT !hercules-8041-actividad-git.png¦thumbnail! ;;;
[CSP]No aparecen los integrantes del grupo de investigación | HERUM-8 | Cuando en un grupo de investigación, alguno de los componentes del grupo no existe en gente, no aparece ninguno. Debería mostrar a todos menos a ese/os. Por ejemplo, en los grupos: En los siguientes Grupos de Investigación no se ha migrado el personal Colaborador, que sí aparece en Ginves. * E080-09. Hay migrados 10 y no aparece ninguno. varios de ellos si están en gente (alguno no y es un problema que resolveremos nosotros) * E076-02 * E060-08 * E071-02 * E048-02 * E009-08 * E048-06 | <p>Covadonga García Fernández - 11/abr/23 02:41 PM Se controla la excepción y se muestra un mensaje sobre la columna correspondiente en el listado, indicando la referencia de la persona cuyos datos no son devueltos por el SGP. Se aplica esta solución también sobre los campos donde aparecen datos de la persona. Se ha aplicado esta solución en las pantallas de Grupos de investigación y solicitudes de tipo proyecto</p> <p>Quedaría pendiente de decisión continuar aplicando esta solución en el resto de la aplicación.</p> <p> <span class="image-wrap" style=""><a id="69826_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69826/69826_hercules-8007-actividad-git-1.png" title="hercules-8007-actividad-git-1.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69826" file-preview-title="hercules-8007-actividad-git-1.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69826/_thumb_69826.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69824_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69824/69824_hercules-8007-actividad-git-3.png" title="hercules-8007-actividad-git-3.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69824" file-preview-title="hercules-8007-actividad-git-3.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69824/_thumb_69824.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> Reyes Hernández-Mora Martínez - 23/mar/23 02:45 PM Buenas tardes</p> <p>necesitamos saber donde se meten los identificadores de personas ¿nos podeis adjuntar en este mismo Jira esa infomr......</p> | 28/feb/23 9:26 AM;hercules.reyes.hernandez;Hola, esta incidencia esta todavia sin asignar. ¿podríais revisarla? Gracias;;; | 03/mar/23 11:28 AM;covadonga.garcia;[~hercules.reyes.hernandez] tenemos que revisarla a nivel técnico para valorar si se puede mostrar un mensaje de aviso cuando se detecte una relación en el SGI con un personaRef para el que el SGP no devuelva datos, o bien optar por mostrar el listado (en este caso de miembros del grupo) cargando los datos de las personas que se pueda pero al menos cargando la información posible en la pantalla en vez de quedarse en blanco como ahora. Queremos mencionar que estamos abiertos a que esta casuística de que exista una relación establecida con un personaREF, empresaREF, proyectoSGEREF, etc. que no exista en el sistema origen pueda darse de forma general. Siempre existe la posibilidad de que se borre la entidad en el sistema origen y en cambio el SGI siga manteniendo la relación. Se supone que es algo que no debiera darse, pero la posibilidad existe. Revisaremos que solución se podría aplicar y, en base a esta, se deberá decidir en qué puntos de la aplicación se incorpora. A priori creemos que un mensaje podría ser lo más acertado. A partir de este mensaje la persona usuaria podrá identificar que debe notificar la creación de la entidad en el sistema origen correspondiente. Cuando tengamos una propuesta de solución te comentamos.;;; | 03/mar/23 11:59 AM;hercules.reyes.hernandez;Hola, Esta situación, a priori, solo se dará durante la migración. Es más sencillo trabajar sobre la premisa de que en las bbdd de personas NUNCA se borra a nadie. Para simplificar y aplicar una solución que resuelva el problema debería mostrar los que si existen y una línea con "datos no encontrados" de aquellas que no existen. un saludo;;; | 03/mar/23 12:09 PM;hercules.reyes.hernandez;Si necesitamos saber una lista de todas las tablas y los campos concretos de esas tablas donde se guardan los identificadores de personas. Solicito, por favor, ese listado con la estructura: esquema: nombre de tabla: nombre de campo. un saludo y gracias ;;; | 23/mar/23 2:45 PM;hercules.reyes.hernandez;Buenas tardes necesitamos saber donde se meten los identificadores de personas ¿nos podeis adjuntar en este mismo Jira esa infomración? Gracias;;; | 11/abr/23 2:41 PM;covadonga.garcia;Se controla la excepción y se muestra un mensaje sobre la columna correspondiente en el listado, indicando la referencia de la persona cuyos datos no son devueltos por el SGP. Se aplica esta solución también sobre los campos donde aparecen datos de la persona. Se ha aplicado esta solución en las pantallas de Grupos de investigación y solicitudes de tipo proyecto Quedaría pendiente de decisión continuar aplicando esta solución en el resto de la aplicación. !hercules-8007-actividad-git-1.png¦thumbnail! !hercules-8007-actividad-git-3.png¦thumbnail! ;;;
[ETI] Cambios a aplicar en las solicitudes de evaluación tipo modificación | HERUM-28 | En el módulo de ética, al hacer una solicitud de evaluación de tipo de modificación, las solicitudes de modificación deben tener las siguientes características: - solo puede modificarse memorias que se encuentren en estado favorable. - No pueden tocar ningún apartado de la memoria anterior. - Deben indicar en el apartado información adicional, las modificaciones que se van a hacer con respecto a la memoria anterior, y la comisión, según los cambios que se vayan a hacer, considerará si debe rellenar una solicitud nueva o no, y emitirá informe correspondiente. | <p>Covadonga García Fernández - 10/abr/23 05:56 PM Se adjuntan capturas con cambios sobre GIT<br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69783_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69783/69783_hercules-8063-actividad-git-1.png" title="hercules-8063-actividad-git-1.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69783" file-preview-title="hercules-8063-actividad-git-1.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69783/_thumb_69783.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69782_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69782/69782_hercules-8063-actividad-git-2.png" title="hercules-8063-actividad-git-2.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69782" file-preview-title="hercules-8063-actividad-git-2.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69782/_thumb_69782.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69781_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69781/69781_hercules-8063-actividad-git-3.png" title="hercules-8063-actividad-git-3.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69781" file-preview-title="hercules-8063-actividad-git-3.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69781/_thumb_69781.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69780_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69780/69780_hercules-8063-actividad-git-4.png" title="hercules-8063-actividad-git-4.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69780" file-preview-title="hercules-8063-actividad-git-4.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69780/_thumb_69780.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> </p> <p>Covadonga García Fernández - 15/mar/23 04:04 PM Entendido. Procedemos con los cambios.<br/> Lucía Periago García - 15/mar/23 11:22 AM <span class="nobr"><a href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69227/69227_Informe+favorable+de+modificaci%C3%B3n.pdf" title="Informe favorable de modificación.pdf attached to HERUM-28">Informe favorable de modificación.pdf<sup><img class="rendericon" src="https://jira.treelogic.com/images/icons/link_attachment_7.gif" height="7" width="7" align="absmiddle" alt="" border="0"/></sup></a></span></p> <p>Que se me había olvidado mandar el informe.</p> <p>Lucía<br/> Lucía Periago García - 15/mar/23 11:21 AM Hola, </p> <p>una vez estudiado el tema de los informes favorables con <a href="https://jira.treelogic.com/secure/ViewProfile.jspa?name=hercules.um.jose.palma" class="user-hover" rel="hercules.um.jose.palma">José Palma</a> y analizada la situación, el método de trabajo con los informes de modificación coincide con lo establecido en el sistema, es decir:</p> <ul> <li>Las sol......</li> </ul> | 03/mar/23 1:20 PM;hercules.reyes.hernandez;Hola, Esta tarea está sin asignar. Gracias;;; | 06/mar/23 5:35 PM;covadonga.garcia;[~hercules.reyes.hernandez] [~hercules.um.lucia.periago] [~hercules.um.jose.palma] esta tarea quizá sea mejor que nos la expliquéis de palabra. Me genera mucha confusión y puede que yo no la esté interpretando bien. Cuando se crea una memoria de tipo modificación siempre se debe indicar la memoria origen de la que se parte. Las memorias de las que se puede partir son solamente las incluidas en la misma solicitud de evaluación sobre la que se está añadiendo la de modificación. Me queda claro que se quiere restringir a que solo se puedan crear memorias de tipo modificación a partir de memorias Evaluadas en estado Favorable. Pero: * ¿a qué os referís con que "No pueden tocar ningún apartado de la memoria anterior"? Cunado se crea una memoria de modificación se crea una memoria independiente que toma por nombre el de la memoria original sobre el que se añade el sufijo R; ejemplo: si la memoria a partir de la que se crea la modificada se llama M30/2023/10, la memoria modificada se llamará M30/2023/10R. M30/2023/10R parte de los datos de la original pero se pueden aportar cambios. Sobre la memoria de partida, si está en estado Favorable ya no se podrán aportar cambios. ¿estáis diciendo que es sobre la M30/2023/10R sobre la que no se pueden aplicar cambios? Es decir, ¿tendríamos dos memorias don dos referencias diferentes pero iguales en contenido? * ¿Cuál es el apartado "Información adicional" en el que proponéis que se especifiquen los cambios? No veo en los formularos ese apartado. ¿Os referís al apartado "Aclaraciones al comité", última pregunta del bloque 5? Hay una penúltima pregunta en el bloque 5 que es "Documentación adicional" pero se refiere a documentación y, en mi opinión, no cabe utilizarlo para lo que proponéis. ¿O proponéis crear un nuevo campo en los Datos generales de la memoria, es decir, fuera del formulario en el que explicar los cambios? * En cualquier caso ¿Cómo proponéis que el solicitante explique las modificaciones que está proponiendo? ¿En un campo de texto libre sin hacer referencia a ninguno de los apartados del formulario? ¿os resultaría esto manejable? * ¿Cuál es el estado con el que tras evaluar la memoria modificada el comité le indica al solicitante que debe cumplimentar una nueva memoria? Ahora mismo, si no me equivoco, no tendríamos un estado para ese escenario ¿verdad? Si finalmente es así y se genera un nuevo estado e informe deben definirse ambos. Por todas las dudas anteriores considero necesario aclarar esta tarea en una reunión ya que el cambio puede ser sustancial, aunque quizá, como digo, pueda estar haciendo una mala interpretación. ;;; | 07/mar/23 9:24 AM;covadonga.garcia; Pendiente revisión y aclaraciones con UMU;;; | 07/mar/23 12:06 PM;hercules.um.lucia.periago;* ¿a qué os referís con que "No pueden tocar ningún apartado de la memoria anterior"? Cunado se crea una memoria de modificación se crea una memoria independiente que toma por nombre el de la memoria original sobre el que se añade el sufijo R; ejemplo: si la memoria a partir de la que se crea la modificada se llama M30/2023/10, la memoria modificada se llamará M30/2023/10R. M30/2023/10R parte de los datos de la original pero se pueden aportar cambios. Sobre la memoria de partida, si está en estado Favorable ya no se podrán aportar cambios. ¿estáis diciendo que es sobre la M30/2023/10R sobre la que no se pueden aplicar cambios? Es decir, ¿tendríamos dos memorias don dos referencias diferentes pero iguales en contenido? Tendrían igual contenido, pero se modifica algo, que incluyen en el campo información adicional (por ejemplo: Se va a ampliar la muestra a estudiantes de primer curso de ESO) * ¿Cuál es el apartado "Información adicional" en el que proponéis que se especifiquen los cambios? No veo en los formularos ese apartado. ¿Os referís al apartado "Aclaraciones al comité", última pregunta del bloque 5? Hay una penúltima pregunta en el bloque 5 que es "Documentación adicional" pero se refiere a documentación y, en mi opinión, no cabe utilizarlo para lo que proponéis. ¿O proponéis crear un nuevo campo en los Datos generales de la memoria, es decir, fuera del formulario en el que explicar los cambios?: Sí, ahora mismo entiendo que tiene que ser en el campo "Aclaraciones al Comité" pero habría que salir el mensaje que debe ser ahí donde se incluyan, para que el solicitante lo sepa ("Para una solicitud de MODIFICACIÓN debe indicar en el apartado "Aclaraciones al comité" las modificaciones que se realizan con respecto a la memoria inicial", por ejemplo) * En cualquier caso ¿Cómo proponéis que el solicitante explique las modificaciones que está proponiendo? ¿En un campo de texto libre sin hacer referencia a ninguno de los apartados del formulario?¿os resultaría esto manejable?: En un principio se introducirían como campo de texto libre. * ¿Cuál es el estado con el que tras evaluar la memoria modificada el comité le indica al solicitante que debe cumplimentar una nueva memoria? Ahora mismo, si no me equivoco, no tendríamos un estado para ese escenario ¿verdad? Si finalmente es así y se genera un nuevo estado e informe deben definirse ambos.: Si los cambios son muy sustanciales, podría ser tras el dictamen de "No procede" y justificar que tiene que hacer una memoria completa por que falta información, por ejemplo. Si quieres que aclaremos los aspectos con una reunión, yo no tengo inconveniente.;;; | 09/mar/23 8:50 AM;hercules.um.lucia.periago;Hola, se quedó pendiente de ver el presupuesto de lo que iba a costar, no? Gracias Lucía;;; | 09/mar/23 8:57 AM;covadonga.garcia;Así es [~hercules.um.lucia.periago] . El equipo técnico tiene que hacer una revisión de esta tarea. Estamos dando prioridad a avanzar con el resto de desarrollos. Cuando la valoremos os informaremos para que podáis tomar la decisión, en base a las horas estimadas, de incluirla ahora o esperar a una fase posterior de evolutivos. Considero que al menos sí se debería hacer la primera parte: limitar a que las memorias de las que se puede hacer modificación sea las que estén en estado Evaluación finalizada, pues ahora se permite partir de una memoria que esté aún en estado "completada" o "en secretaría". Esto no creo que suponga muchas horas. el coste importante será el plantear una solución de cómo resaltar los apartados sobre los que han incluido los cambios.;;; | 09/mar/23 1:28 PM;hercules.um.lucia.periago;Una consulta, por lo que veo las modificaciones solo puedes elegir de un menú desplegable las memorias sobre tus memorias, no se puede poner la memoria de otra solicitud de la que tú no seas responsable? Lucía;;; | 09/mar/23 5:02 PM;covadonga.garcia;Hola, [~hercules.um.lucia.periago]. El requisito inicial marcó que las memorias de tipo modificación solo se pudiesen crear a partir de las memorias incluidas en la misma solicitud de evaluación. La interpretación que yo hago de este requisito es (y ya me corriges tú porque a mí me falta mucho conocimiento en la materia, claro): una memoria de tipo modificación solo tiene sentido crearla cuando, tras la evaluación de seguimiento anual, se da un dictamen "solicitud de modificación" , puesto que una vez dado este dictamen no se puede hacer nada más con la memoria (es decir, no se puede hacer ya el el seguimiento final). Como yo lo entiendo, vendría a ser como si con la información detectada en el seguimiento anual se dedujese que la ejecución del proyecto ha cambiado lo suficiente como para tener que someterlo a otra evaluación con la información completa de la memoria. Con este supuesto, tendría sentido que las memorias de modificación solo puedan crearse partir de memorias que están dentro de la misma petición de evaluación. Pero, como te digo, esta es la interpretación que hago yo de los requisitos que fueron establecidos en su momento y puedo estar equivocada, por supuesto. A nivel funcional ¿Cuál es la casuística que llevaría a plantear que en una solicitud de evaluación se pueda partir de una memoria de otra solicitud diferente? Si ahora mismo el SGI no cumple esa casuística porque, efectivamente, solo se pueden crear memorias de modificación a partir de memorias de la propia solicitud, habría que valorar incluir el cambio que planteas. Para plantearlo hay que pensar algunos puntos. De antemano se me ocurren: * hay que tener en cuenta que algunos de los apartados de la memoria se toman de los datos generales del proyecto. Entiendo que esos datos no se deberían copiar a una memoria que se va a incorporar a otro proyecto ¿no? * ¿se debe de limitar de alguna forma qué memorias se pueden copiar? ¿cualquier persona puede copiar la memoria de otra? * ahora mismo las memorias se referencia por su código ¿el personal investigador conocen los códigos de las memorias de otras personas? Valoradlo a nivel funcional pensado en estos puntos iniciales que menciono y si lo consideráis necesario seguimos avanzando en la definición del cambio o tenemos una reunión para aclararlo. Un saludo;;; | 14/mar/23 10:40 AM;covadonga.garcia;[~hercules.reyes.hernandez] está pendiente la respuesta de [~hercules.um.lucia.periago] al último comentario. Independientemente de esto, hemos hecho el estudio de la solución que permite introducir cambios en cualquier apartado de la memoria pero reflejando, a la hora de mostrar la memoria modificada, los apartados sobre los que ha habido cambios respecto a la memoria original. La estimación son 16 horas. Quedamos pendientes de la respuesta de [~hercules.um.lucia.periago] al comentario anterior para tener clara la tarea. La estimación de partida son 16 horas, a partir de aquí, en función de las aclaraciones al punto anterior, podrá ser necesario incrementar la estimación. Quedamos pendientes de vuestra respuesta y aceptación ;;; | 15/mar/23 11:21 AM;hercules.um.lucia.periago;Hola, una vez estudiado el tema de los informes favorables con [~hercules.um.jose.palma] y analizada la situación, el método de trabajo con los informes de modificación coincide con lo establecido en el sistema, es decir: * Las solicitudes de memoria de modificación las hace el Investigador Principal de la solicitud, por lo tanto sólo puede elegir de entre sus memorias la que quiere modificar, y pone como +responsable de la memoria+ a otra persona, que estará dentro de su equipo y con sus tareas correspondientes. A partir de aquí, el perfil de responsable de la memoria y por lo tanto con el permiso del Investigador Principal, puede gestionar la memoria, indicando los cambios que se van a realizar, y posteriormente el investigador principal de la solicitud enviará a Secretaria. (Por lo tanto ya no procedería todo lo que les comentamos de poder solicitar memorias que no dependan de otra solicitud ni de otra persona) * En la reunión correspondiente se valorará la memoria de modificación y se le dará el dictamen e informe correspondiente Por lo tanto sigue pendiente la tarea de limitar a que las memorias de las que se puede hacer modificación sea las que estén en estado Evaluación finalizada, pues ahora se permite partir de una memoria que esté aún en estado "completada" o "en secretaría" y permitir introducir cambios en cualquier apartado (bloque) de la memoria pero reflejando, a la hora de mostrar la memoria modificada, los apartados sobre los que ha habido cambios respecto a la memoria original, para que el evaluador pueda tenerlo en cuenta a la hora de evaluar. No sé si esto requiere de una nueva planificación con respeto al presupuesto. No sé si lo he puesto suficientemente claro, si queréis que lo veamos en reunión, mañana a partir de las 9:30 podríamos. Por cierto, el informe de modificación que genera necesita unos pequeños cambios. Lo adjunto con las anotaciones. ;;; | 15/mar/23 11:22 AM;hercules.um.lucia.periago;[^Informe favorable de modificación.pdf] Que se me había olvidado mandar el informe. Lucía;;; | 15/mar/23 4:04 PM;covadonga.garcia;Entendido. Procedemos con los cambios.;;; | 10/abr/23 5:56 PM;covadonga.garcia;Se adjuntan capturas con cambios sobre GIT !hercules-8063-actividad-git-1.png¦thumbnail! !hercules-8063-actividad-git-2.png¦thumbnail! !hercules-8063-actividad-git-3.png¦thumbnail! !hercules-8063-actividad-git-4.png¦thumbnail! ;;;
[ETI] Informes evaluación, favorable y de acta - Justificar párrafos y no pre-reservar espacios | HERUM-17 | En los informes de evaluación (con comentarios), informes favorables e informes de actas se debería forzar la justificación de los párrafos así como evitar que se reserve un espacio fijo para los campos de tipo descripción. Se debería intentar controlar los títulos en líneas huérfanas a base de saltos de página. | <p>Covadonga García Fernández - 10/abr/23 05:41 PM Se adjuntan capturas con con los cambios realizados<br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69768_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69768/69768_hercules-8021-actividad-git-1.png" title="hercules-8021-actividad-git-1.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69768" file-preview-title="hercules-8021-actividad-git-1.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69768/_thumb_69768.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69767_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69767/69767_hercules-8021-actividad-git-2.png" title="hercules-8021-actividad-git-2.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69767" file-preview-title="hercules-8021-actividad-git-2.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69767/_thumb_69767.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69766_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69766/69766_hercules-8021-actividad-git-3.png" title="hercules-8021-actividad-git-3.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69766" file-preview-title="hercules-8021-actividad-git-3.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69766/_thumb_69766.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69765_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69765/69765_hercules-8021-actividad-git-4.png" title="hercules-8021-actividad-git-4.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69765" file-preview-title="hercules-8021-actividad-git-4.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69765/_thumb_69765.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> </p> <p>No se puede controlar las líneas huérfanas en los contenidos variables.<br/> Covadonga García Fernández - 01/mar/23 01:05 PM Se deben revisar las posibilidades que ofrece la librería de reports al respecto</p> | 01/mar/23 1:05 PM;covadonga.garcia;Se deben revisar las posibilidades que ofrece la librería de reports al respecto;;; | 10/abr/23 5:41 PM;covadonga.garcia;Se adjuntan capturas con con los cambios realizados !hercules-8021-actividad-git-1.png¦thumbnail! !hercules-8021-actividad-git-2.png¦thumbnail! !hercules-8021-actividad-git-3.png¦thumbnail! !hercules-8021-actividad-git-4.png¦thumbnail! No se puede controlar las líneas huérfanas en los contenidos variables.;;;
[ETI] Incluir aviso de documentos obligatorios | HERUM-27 | 1.2 En las memorias de ratificación es necesario adjuntar un documento de otro CEI, ahora deja seguir sin adjuntarlo. Se podría avisar con un mensaje de que es obligatorio adjuntarlo. Además, se marca en el apartado DOCUMENTACIÓN. Y en las NUEVAS también, siempre que hayan marcado documentación obligatoria. El mensaje podría ser: +“No se ha adjuntado la documentación obligatoria. Debe adjuntarla para enviar a Secretaría”+ | <p>Covadonga García Fernández - 10/abr/23 05:59 PM Se adjuntan capturas con cambios en GIT<br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69785_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69785/69785_hercules-8057-actividad-git.png" title="hercules-8057-actividad-git.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69785" file-preview-title="hercules-8057-actividad-git.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69785/_thumb_69785.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69784_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69784/69784_hercules-8136-actividad-git.png" title="hercules-8136-actividad-git.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69784" file-preview-title="hercules-8136-actividad-git.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69784/_thumb_69784.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> </p> <p>Lucía Periago García - 07/mar/23 12:21 PM Vale, podría ponerse cuando entras al apartado "formulario" , y el mensaje de pregunta/advertencia podría ser "Para solicitudes de RATIFICACIÓN se debe adjuntar en el apartado 5.7 Documentación Adicional, el documento de informe de la Comisión de Ética del centro correspondiente".</p> <p>Si no lo adjunta finalmente, puede volver a salir el mensaje del pantallazo.</p> <p>Lucía<br/> Covadonga García Fernández - 07/mar/23 12:06 PM <a href="https://jira.treelogic.com/secure/ViewProfile.jspa?name=hercules.reyes.hernandez" class="user-hover" rel="hercules.reyes.hernandez">Reyes Hernández-Mora Martínez</a> <a href="https://jira.treelogic.com/secure/ViewProfile.jspa?name=hercules.um.lucia.periago" class="user-hover" rel="hercules.um.lucia.periago">Lucía Periago García</a> creo que no nos estamos entendiendo. Ese mensaje que me adjuntas [~hercules.um.lucia.peria......</p> | 03/mar/23 11:12 AM;covadonga.garcia;Ahora mismo se muestra el aviso, adjunto en imagen "aviso_documentacion_obligatoria, en el momento en que se pulsa el botón Enviar a secretaría. El hecho de permitir realizar el envío aun no habiendo adjuntado la documentación pudo haber sido un requisito inicial. Unas preguntas [~hercules.um.lucia.periago] [~hercules.um.jose.palma] * ¿Queréis que no se permita enviar a secretaría hasta que no se hayan adjuntado todos los documentos indicados en el apartado 5 y que esto aplique para cualquier tipo de memoria? * La obligatoriedad de adjuntar un documento de otro CEI ¿es por procedimiento para todas las Universidades o es una aplicación del procedimiento propia de la UMU? * ¿Cómo se llama ese documento al que os referís como de "otro CEI"? ;;; | 03/mar/23 11:33 AM;covadonga.garcia;(flag) Indicador añadido Pendiente respuesta UMU;;; | 03/mar/23 11:55 AM;hercules.um.lucia.periago;Siempre que se haya marcado SÍ en alguno de las preguntas del apartado 5 del formulario. Aplicable a todas las memorias en las que se marque en el apartado 5 que adjuntan documentación. La UMU tienen un procedimiento aprobado con un Hospital, creo que la Universidad del País Vasco también funciona así, pero no sé si tiene procedimientos autorizados. El nombre del documento no está normalizado, podría ser autorización Comisión de Ética del Centro u Hospital correspondiente. Si necesitas cualquier aclaración, me lo dices. Gracias Lucía ;;; | 03/mar/23 12:08 PM;covadonga.garcia;Gracias [~hercules.um.lucia.periago] Entiendo entonces que una memoria de ratificación se va a cumplimentar en el SGI solamente en aquellos casos en los que el proyecto se desarrolle con el acuerdo previo con una organización externa. Es que si no fuese así, no tendría mucho sentido que al crear una memoria de ratificación en el SGI no se tenga que cumplimentar ningún apartado del formulario, excepto el de la documentación adicional. Por esto entiendo que el resto de la información ya fue aportada a la organización externa que ha autorizado la realización del proyecto y en la Universidad es suficiente con presentar el informe de autorización que expidió el comité de esa organización externa. Cabría pensar que es un procedimiento común que en cualquier Universidad se exija ese documento de autorización por parte de la organización externa ¿verdad? No tendría sentido, si no es así, crear una memoria de ratificación en el SGI puesto que se está creando una memoria sin información. ¿Es correcto mi razonamiento?;;; | 03/mar/23 12:12 PM;hercules.um.lucia.periago;Hola Covadonga, rellenan lo que es la parte general de la solicitud y adjuntan el documento del autorización de la Comisión o Comité correspondiente. Aquel comité o comisión analizó toda la metodología, documentos necesarios, etc y emitió informe favorable. Basándonos en el principio de confianza nosotros ratificamos dicho dictamen. Los campos generales, son los que nos ofrecen a nosotros una información sobre que es lo que se va a hacer en ese trabajo. Lucía;;; | 03/mar/23 12:22 PM;covadonga.garcia;Entendido el aspecto de la ratificación. Sobre la primera duda ¿Queréis que no se permita enviar a secretaría hasta que no se hayan adjuntado todos los documentos indicados en el apartado 5 y que esto aplique para cualquier tipo de memoria? Me respondes: _Siempre que se haya marcado SÍ en alguno de las preguntas del apartado 5 del formulario. Aplicable a todas las memorias en las que se marque en el apartado 5 que adjuntan documentación._ ¿Me confirmas entonces que, siempre que se haya marcado Sí en algunas de las preguntas del apartado 5 del formulario, la aplicación *NO* debe de permitir que se envíe la memoria a Secretaría? Tened en cuenta que este funcionamiento aplicará para todas las Universidades. Por favor, confirmadnos que estamos interpretando correctamente el cambio.;;; | 03/mar/23 1:54 PM;hercules.um.lucia.periago;Hola, tras hacer un nuevo análisis de la restricción que te indicábamos y sopesar las implicaciones, consideramos que es preferible dejarlo como estaba. Disculpad las molestias. Lucía;;; | 03/mar/23 2:05 PM;covadonga.garcia;Ok, mantenemos el aviso tal y como está ahora. ¿Pero queréis añadir en el apartado 5 de las memorias de tipo ratificación una pregunta específica para indicar si se dispone del documento del informe de autorización del comité del organismo externo? ¿o lo dejamos también como está?;;; | 03/mar/23 2:50 PM;hercules.um.lucia.periago;Si, una pregunta como se hace en el documento de nueva solicitud. "Debe adjuntar en documentación adicional el documento de informe del CEI correspondiente" Lucía;;; | 03/mar/23 3:08 PM;covadonga.garcia; [~hercules.um.lucia.periago] ¿Me puedes hacer una captura de pantalla donde se muestre la pregunta a la que te refieres cuando dices "como se hace en el formulario de nueva memoria"?;;; | 07/mar/23 11:41 AM;hercules.um.lucia.periago;Aquí lo tienes !image-2023-03-07-11-41-03-910.png!;;; | 07/mar/23 12:06 PM;covadonga.garcia;[~hercules.reyes.hernandez] [~hercules.um.lucia.periago] creo que no nos estamos entendiendo. Ese mensaje que me adjuntas [~hercules.um.lucia.periago] está saliendo ya y es el que adjunté yo en el primer momento para explicar el funcionamiento. ¿No querías que fuera en el propio formulario de la memoria de ratificación donde se ponga la pregunta/advertencia de que se debe adjuntar el informe del comité previo? Mi pregunta es ¿dónde queréis que se incluya la pregunta/advertencia de "Debe adjuntar en documentación adicional el documento de informe del CEI correspondiente"? ;;; | 07/mar/23 12:21 PM;hercules.um.lucia.periago;Vale, podría ponerse cuando entras al apartado "formulario" , y el mensaje de pregunta/advertencia podría ser "Para solicitudes de RATIFICACIÓN se debe adjuntar en el apartado 5.7 Documentación Adicional, el documento de informe de la Comisión de Ética del centro correspondiente". Si no lo adjunta finalmente, puede volver a salir el mensaje del pantallazo. Lucía;;; | 10/abr/23 5:59 PM;covadonga.garcia;Se adjuntan capturas con cambios en GIT !hercules-8057-actividad-git.png¦thumbnail! !hercules-8136-actividad-git.png¦thumbnail! ;;;
[UX] Unificación de propiedades color para aplicar identidad corporativa | HERUM-49 | Se unificarán las diferentes propiedades correspondientes al color de diferentes elementos comunes de la aplicación para permitir aplicar la identidad corporativa de una forma centralizada | <p>Covadonga García Fernández - 11/abr/23 02:17 PM Se adjuntan capturas de actividad en GIT derivada del desarrollo </p> <p> <span class="image-wrap" style=""><a id="69823_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69823/69823_hercules-8121-actividad-git-1.png" title="hercules-8121-actividad-git-1.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69823" file-preview-title="hercules-8121-actividad-git-1.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69823/_thumb_69823.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69822_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69822/69822_hercules-8121-actividad-git-2.png" title="hercules-8121-actividad-git-2.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69822" file-preview-title="hercules-8121-actividad-git-2.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69822/_thumb_69822.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69821_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69821/69821_hercules-8121-actividad-git-3.png" title="hercules-8121-actividad-git-3.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69821" file-preview-title="hercules-8121-actividad-git-3.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69821/_thumb_69821.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> </p> <p>Covadonga García Fernández - 11/abr/23 02:15 PM Se crea página <a href="https://confluence.um.es/confluence/pages/viewpage.action?pageId=704741931" class="external-link" target="_blank" rel="nofollow noopener">https://confluence.um.es/confluence/pages/viewpage.action?pageId=704741931</a> con información relativa a los cambios a realizar en SGI para adaptar los colores y tipografía</p> | 11/abr/23 2:15 PM;covadonga.garcia;Se crea página https://confluence.um.es/confluence/pages/viewpage.action?pageId=704741931 con información relativa a los cambios a realizar en SGI para adaptar los colores y tipografía;;; | 11/abr/23 2:17 PM;covadonga.garcia;Se adjuntan capturas de actividad en GIT derivada del desarrollo !hercules-8121-actividad-git-1.png¦thumbnail! !hercules-8121-actividad-git-2.png¦thumbnail! !hercules-8121-actividad-git-3.png¦thumbnail! ;;;
[ETI] Correcciones y mejoras en informes de memorias | HERUM-45 | Informes asociados a formularios de memoria (M10, M20 y M30) * Cambiar la etiqueta "NoRefCEID", por "Número referencia memoria" * Incluir un apartado "Código de la solicitud de evaluación" ** Se situará debajo del apartado "Datos del solicitante" y encima del apartado "Título del proyecto" *** Etiqueta: Código de la solicitud de evaluación" *** Campo: "código" de la tabla "petición evaluación" *** Siguiendo el estilo del informe se mostrará la etiqueta en un línea, en negrita, y el valor del campo en otra * En el apartado Datos del solicitante, revisar el espacio reservado para mostrar los campos Departamento y Área, pues cuando el nombre del departamento es largo, pisa la línea del área (ver ejemplo adjunto) * Añadir los apellidos del solicitante, ahora mismo parece que solo se está mostrando el nombre, se deben añadir los apellidos, bien como un campo independiente, bien concatenado al campo Nombre * En el apartado "tipo de actividad", cuando es investigación tutelada se debe añadir el subtipo, bien concatenando el valor del campo "tipo investigación tutelada" al campo "tipo actividad", a través del carácter "-", bien añadiendo una nueva línea en el formulario bajo el título "Tipo de actividad tutelada" que muestre debajo el valor del campo "tipo investigación tutelada" de la tabla "petición evaluación" * Apartado financiación: ** Si la respuesta es No, no se deben mostrar las etiquetas "Indicar fuente de financiación" ni "Estado financiación", puesto que estarán vacíos siempre, ya que en el formulario no se recogen cuando la respuesta es que No se dispone de fuente de financiación. * No se deben mostrar los textos de ayuda en ninguna de los apartados Informe asociado al formulario M10 (CEISH) * Apartado 3.6. Como se enlaza con un enlace externo al SGI y en el formulario no se recogen ningún dato, lo adecuado sería cambiar el texto del formulario y mostrarlo del mismo modo en el informe: ** Cambiar la redacción de la pregunta en el formulario. Actualmente se muestra "Para dar debido cumplimiento a lo referido a la protección de datos de carácter personal, deberá rellenar la siguiente [encuesta¦https://encuestas.um.es/encuestas/protecciondedatosproyectos.cc]" --> deberá mostrarse --> "Para dar debido cumplimiento a lo referido a la protección de datos de carácter personal, deberá rellenar la siguiente [encuesta{color:#172b4d} {color}¦https://encuestas.um.es/encuestas/protecciondedatosproyectos.cc] (las preguntas y respuestas son almacenadas en la herramienta de encuestas de la Universidad, de forma independiente al SGI) | <p>Covadonga García Fernández - 10/abr/23 06:00 PM Se adjunta captura con cambios en GIT<br/> <span class="image-wrap" style=""><a id="69786_thumb" href="https://jira.treelogic.com/secure/attachment/69786/69786_hercules-7913-actividad-git.png" title="hercules-7913-actividad-git.png" file-preview-type="image" file-preview-id="69786" file-preview-title="hercules-7913-actividad-git.png"><img src="https://jira.treelogic.com/secure/thumbnail/69786/_thumb_69786.png" style="border: 0px solid black" role="presentation"/></a></span> <br/> Covadonga García Fernández - 14/mar/23 11:47 AM Esta tarea se corresponde con las correcciones y mejoras que habían sido acordadas e incluidas en los comentarios del informe de memoria adjunto. Existen otras dos tareas asociadas derivadas de los comentarios reflejadas en este informe para las que aún se debe buscar solución. Se crean tareas independientes:</p> <p><a href="https://jira.treelogic.com/browse/HERUM-46" class="external-link" rel="nofollow">https://jira.treelogic.com/browse/HERUM-46</a> </p> <p><a href="https://jira.treelogic.com/browse/HERUM-47" class="external-link" rel="nofollow">https://jira.treelogic.com/browse/HERUM-47</a></p> <p> </p> <p> </p> | 14/mar/23 11:47 AM;covadonga.garcia;Esta tarea se corresponde con las correcciones y mejoras que habían sido acordadas e incluidas en los comentarios del informe de memoria adjunto. Existen otras dos tareas asociadas derivadas de los comentarios reflejadas en este informe para las que aún se debe buscar solución. Se crean tareas independientes: https://jira.treelogic.com/browse/HERUM-46 https://jira.treelogic.com/browse/HERUM-47 ;;; | 10/abr/23 6:00 PM;covadonga.garcia;Se adjunta captura con cambios en GIT !hercules-7913-actividad-git.png¦thumbnail! ;;;
[ETI] Seguimiento anual aclaraciones mínimas - Transición a estado "en aclaración seguimiento final" | HERUM-52 | 1 - Crear una memoria y realizar el ciclo de evaluación hasta poder completar el formulario de "seguimiento final" 2 - Enviar a secretaría el seguimiento anual 3 - Crear convocatoria de reunión de tipo seguimiento e incluir la memoria 4 - Evaluar la memoria y generar dictamen "solicitud aclaraciones" 5 - Crear acta de convocatoria y finalizar acta 6 - Con el perfil investigador acceder a la memoria, formulario seguimiento final, introducir cambios y enviar a secretaría 7 - Con el perfil gestor, en menú Seguimientos, volver evaluar la memoria y volver a dar dictamen "solicitud de aclaraciones" 8 - Resultado esperado: Acceder con perfil investigador, ver la memoria en estado "en aclaración seguimiento final" y poder introducir cambios en el formulario de seguimiento final. De acuerdo al ciclo de estados no se establece límite en el número de veces en que se puede enviar a secretaría un seguimiento final hasta obtener el favorable y, por tanto, alcanzar el estado Fin evaluación seguimiento final (imagen ciclo_estados). Resultado obtenido: al acceder con perfil investigador, la memoria se muestra en estado "en secretaría seguimiento final" (imagen seguimiento_final_version2_inv) y al acceder al formulario de seguimiento final se muestran los comentarios de la última evaluación pero el formulario se muestra en modo lectura (imagen seguimiento_final_version2_solo_lectura_inv).
[ETI] Convocatoria reunión - Añadir memoria - Evaluadores - No se tienen en cuenta sus fechas | HERUM-53 | 1 - Configurar evaluadores para un comité informando fecha de baja en alguno de ellos 2 - Crear una convocatoria de reunión para el comité 3 - Añadir memoria 4 - Desplegar evaluadores 5 - Resultado esperado: no se deberían listar los evaluadores con fecha de baja menor o igual a la fecha de la convocatoria de la reunión Resultado obtenido: se listan todos los evaluadores que pertenezcan al comité (si no tienen conflicto de interés, esto está ok) aunque tengan la fecha de baja informada. Incluso se listan dos veces si el evaluador figura dos veces en el comité con diferentes fechas de alta y baja
[ETI] Error al crear memoria modificada CEEA con retrospectiva | HERUM-58 | El escenario es el siguiente: * partir de una memoria CEEA con retrospectiva. * Crear una memoria de tipo modificación a partir de esa memoria inicial. Parece que no se está procesando bien la copia del valor del flag memoria.requiere_retrospectiva=1 Se observa en BD que esta memoria tiene memoria.requiere_retrospectiva=1 memoria.retrospectiva_id=NULL Lo que provoca los errores de consola siguientes y el efecto en pantalla adjunto en captura (que bloquea la continuidad de navegación de usuario) main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1 ERROR TypeError: Cannot read properties of null (reading 'estadoRetrospectiva') at t.hasPermisoEnviarSecretariaRetrospectiva (137-es2015.47b7389a65e0e27cac12.js:1:12135) at Wt (137-es2015.47b7389a65e0e27cac12.js:1:7405) at Ar (main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1:846333) at Or (main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1:844975) at main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1:845402 at Or (main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1:845427) at qr (main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1:852062) at main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1:845837 at Or (main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1:845848) at main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1:845402 wi @ main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1 main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1 ERROR TypeError: Cannot read properties of null (reading 'estadoRetrospectiva') at t.hasPermisoEnviarSecretariaRetrospectiva (137-es2015.47b7389a65e0e27cac12.js:1:12135) at Wt (137-es2015.47b7389a65e0e27cac12.js:1:7405) at Ar (main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1:846333) at Or (main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1:844975) at main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1:845402 at Or (main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1:845427) at qr (main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1:852062) at main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1:845837 at Or (main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1:845848) at main-es2015.43ada976c882c5926baf.js:1:845402 A nivel funcional no está claro cual debe ser el comportamiento ¿se debe copiar el formulario de retrospectiva si la memoria original lo tenía cumplimentado? Actualmente se están copiando los formularios de seguimiento anual y seguimiento final de la memoria original en la modificada, pero no así el de retrospectiva que se crea vacío. Debería someterse a valoración funcional si se debieran copiar o no los formularios de retrospectiva, seguimiento anual y final sobre la memoria modificada o debería partirse solo de la copia del formulario de memoria ppal y los otros 3 formularios vacíos.
[ETI] Error al añadir comentarios en evaluación favorable pendiente correcciones mínimas | HERUM-59 | 1 - Tener una evaluación en estado favorable pendiente de revisión mínima 2 - Acceder con investigador y Volver a enviar a secretaría 3 - Acceder con evaluador y editar la evaluación. 4- Añadir comentarios para poner de nuevo dictamen favorable pendiente de revisión mínima 5 - Resultado esperado: guardar comentarios y dictamen Resultado obtenido: solicitud incorrecta. ver imagen adjunta